## Hoja1
Proyecto Final
Mateo Hoyos Mesa 1036784854
Ana Cristina Henao Guerra 1037670380
|  | 2020 | [13 empty] | 2021
|  | Diciembre | [13 empty] | Enero
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | Creación del cronograma | [30 empty] | Entrega 1 | [6 empty] | Entrega 2 |  |  |  | Entrega final
Creación del repositorio
Vacaciones | bar: Diciembre 18 to Enero 18
Creación de clases | bar: Diciembre 20 to Diciembre 30
Propuesta | bar: Diciembre 19
Desarrollo Ana | bar: Diciembre 20 to Diciembre 23; Diciembre 26 to Diciembre 30; Enero 2 to Enero 30
Desarrollo Mateo | bar: Diciembre 20 to Diciembre 23; Diciembre 26 to Diciembre 30; Enero 2 to Enero 30
Video | bar: Enero 27 to Enero 30